Pytanie 2

Proszę o sprecyzowanie zdania z załącznika 1 dotyczącego monitoringu torfowiska Rynki odnoszącego się do zapisu " Monitoring powinien być oparty na metodyce stosowanej przy inwentaryzacji obszarów Natura 2000 polegającej na wykonaniu pięciu kontroli dziennych i dwóch nocnych  przeprowadzonych corocznie w okresie od marca do sierpnia w latach 2015-2016." Stosując metodykę inwentaryzacji poszczególnych gatunków ptaków Natura 2000 (np. z Monitoringu ptaków lęgowych GIOŚ, 2009) nie jestem w stanie poprawnie zinwentaryzować wszystkich gatunków ptaków wymienionych z specyfikacji w ciągu pięciu dni i dwóch nocy. Cześć z wymienionych gatunków inwentaryzuje się np. w kwietniu a część w czerwcu. Ponadto metodyka niektórych gatunków ptaków zakłada np. minimum dwukrotną kontrolę. Czy pięć dni dziennych i dwóch nocnych dotyczy każdego miesiąca (od marca do sierpnia) czy roku.

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie, stwierdzamy co następuję:

- spełnieniem warunków specyfikacji będzie przeprowadzenie co najmniej 5 kontroli dziennych oraz 2 kontroli nocnych omawianego obszaru. Jak pokazuje praktyka, jest to minimalna ilość kontroli wymagana do rzetelnego wykonania zadań wymienionych w specyfikacji;

- nie nakładamy ograniczeń co do liczby kontroli (tak nocnych jak i dziennych) na Wykonawcę monitoringu. Wykonawca może wyznaczyć sobie dowolna liczbę kontroli, niezbędną  do zrealizowania monitoringu wskazanych gatunków, dostosowaną do swoich umiejętności i doświadczenia ;

- przy umiejętnym zaplanowaniu terminów kontroli oraz ilości osób je przeprowadzających jest możliwość „zgrania” terminów kontroli proponowanych w Wytycznych (Monitoring ptaków lęgowych GIOŚ, 2009) w stosunku do gatunków wymienionych w specyfikacji.

Poniżej przykładowy harmonogram do wykorzystania (zakresy czasowe pozwalają na jego modyfikację przez Wykonawcę).

| Kontrola/termin | gatunki |
| --- | --- |
| I – 25.III-25.IV | żuraw, orlik krzykliwy (1-a kontrola), uszatka błotna (1-a kontrola), podróżniczek (1-a kontrola), dubelt (1-a kontrola) |
| II- 20.V-10.VI – nocna + dzienna | derkacz (1-a kontrola), dubelt (2-a kontrola), podróżniczek (1-a kontrola), |
| III - 01.V. – 20.V. | orlik krzykliwy (2-a kontrola), uszatka błotna (2-a kontrola), bekasik (1 kontrola) |
| IV – 25.V-10.VI | dubelt (3-a kontrola), uszatka błotna (3-a kontrola), podróżniczek (2-a kontrola) |
| V – 20.VI-31-VII nocna + dzienna | derkacz (2-a kontrola), bekasik (2-a kontrola) |